## APBD
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBD) 2026
| NAMA PERANGKAT DAERAH |  | : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
| SUMBER ANGGARAN |  | : APBD ( Nomor : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2025 )
| BULAN |  | : September 2026
NO. | KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN | PAGU / ALOKASI |  |  | CAPAIAN |  |  |  |  | SISA PAGU / ALOKASI DANA (Rp) | PERMASALAHAN / KENDALA per KEGIATAN (Wajib diisi jika tidak mencapai target)
|  |  | APBD MURNI | DAK | TOTAL | KEUANGAN |  |  | FISIK
[6 empty] | TARGET BULAN INI (%) | REALISASI BULAN INI (Rp.) & (%) |  | TARGET BULAN INI (%) | REALISASI BULAN INI (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | 1 05 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 22979245613 | 0 | 22979245613 | 75 | 14801615535 | 64.413 | 75 | 75 | 8177630078 |  | 22979245613 | 14801615535 | 8177630078
a. | 1 05 01 1.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100906500 | 0 | 100906500 | 75 | 48491085 | 48.0555 | 75 | 75 | 52415415 |  | 100906500 | 48491085 | 52415415
b. | 1 05 01 1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 21409194370 | 0 | 21409194370 | 75 | 13698937652 | 63.9862 | 75 | 75 | 7710256718 |  | 21409194370 | 13698937652 | 7710256718
c. | 1 05 01 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 15999900 | 0 | 15999900 | 75 | 15892454 | 99.3285 | 75 | 100 | 107446 |  | 299307500 | 193756476 | 105551024
d. | 1 05 01 1.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 299307500 | 0 | 299307500 | 75 | 193756476 | 64.7349 | 75 | 75 | 105551024 |  | 520244955 | 431938788 | 88306167
e. | 1 05 01 1.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 520244955 | 0 | 520244955 | 80 | 431938788 | 83.026 | 80 | 85 | 88306167 |  | 82154000 | 21017500 | 61136500
f. | 2 05 01 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 82154000 | 0 | 82154000 | 75 | 21017500 | 25.5831 | 75 | 40 | 61136500 |  | 315689288 | 226264580 | 89424708
g. | 1 05 01 1.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 315689288 | 0 | 315689288 | 75 | 226264580 | 71.6732 | 75 | 75 | 89424708 |  | 235749100 | 165317000 | 70432100
h. | 1 05 01 1.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 235749100 | 0 | 235749100 | 75 | 165317000 | 70.1241 | 75 | 75 | 70432100
2. | 1 05 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1807322312 | 0 | 1807322312 | 75 | 1269836775 | 70.2607 | 75 | 70 | 537485537 |  | 1807322312 | 1269836775 | 537485537
a. | 1 05 02 1.01 | Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 994733300 | 0 | 994733300 | 75 | 791946216 | 79.6139 | 80 | 80 | 202787084
b. | 1 05 02 1.02 | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | 707981012 | 0 | 707981012 | 70 | 427169040 | 60.3362 | 70 | 70 | 280811972
c. | 1 05 02 1.03 | Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | 104608000 | 0 | 104608000 | 70 | 50721519 | 48.4872 | 70 | 70 | 53886481
TOTAL |  |  | 24786567925 |  | 24786567925 | 75 | 16071452310 | 64.8394 | 75 | 70 | 8715115615
KETERANGAN KOLOM : |  |  | 24786567925 |  |  |  | 16071452310
1. | Diisi Nomor Urut;
2. | Diisi Kode Rekening;
3. | Diisi Nama Program dan Kegiatan;
4. | Diisi Pagu / Alokasi dalam bentuk APBD Murni;
5. | Diisi Pagu / Alokasi dalam bentuk DAK;
6. | Diisi Pagu / Alokasi Total dari APBD Murni + DAK;
7. | Diisi Target dari Realisasi Keuangan Bulan ini;
8. | Diisi Realisasi Keuangan Bulan ini dalam bentuk Nominal;
9. | Diisi Realisasi Keuangan Bulan ini dalam bentuk Persentase;
10. | Diisi Target dari Realisasi Fisik Bulan ini;
11. | Diisi Realisasi Fisik Bulan ini dalam bentuk Persentase;
12. | Diisi Sisa Pagu / Alokasi dalam bentuk nominal uang hingga bulan pelaporan;
13. | Diisi permasalahan / kendala yang dihadapi sehingga realisasi keuangan/fisik tidak mencapai target.
Pontianak, 3 Februari 2025
Plh.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat
Suherman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701110 200212 1 005
Pontianak, 2 September 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat
Suherman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701110 200212 1 005